**Программа развития регионов до 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Информация****о недостижении** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Цель. Создание условий для развития социально-экономического потенциала регионов через формирование рациональной территориальной организации страны, стимулирование концентрации населения и капитала в центрах экономического роста*  |
| *Целевой индикатор 1. Численность населения агломераций* | тыс. чел. | 1567,8 | 1665,1 | На 1 января 2016 года численность населения вошедших в зону агломерации (г.Шымкент, г.Арыс, Байдибекский, Ордабасынский, Сайрамский, Казыгуртский, Толебийский, Тюлькубасский районы) составила 1665,1 тыс. человек. |
| *Целевой индикатор 2. Инвестиции в основной капитал на душу населения* *(в рамках Программы)* | тыс.тенге | 126,9 | 146,6 | На 1 января 2016 года инвестиции в основной капитал составили 416 млрд.тенге, численность населения 2837,5 тыс. человек. |
| *города «первого уровня» (агломерации)* |  |  |  |
| *города «второго уровня» (областные центры, города Туркестан)* |  |  |  |
| *города «третьего уровня» (малые и моногорода)* |  |  |  |
| *сельские территории, включая опорные СНП и приграничные территории* |  |  |  |
| *Целевой индикатор 3. Доля модернизированных сетей, в том числе тепло-, электро- и газоснабжения*  | % |  |  |  |
| *города «первого уровня» (агломерации)* | 6,36 | 6,36 |  |
| ***город Шымкент*** | **22,09** | **22,09** |  |
| *города «второго уровня» (областные центры, города Туркестан)* | 25,1 | 25,1 |  |
| *города «третьего уровня» (малые и моногорода)* | 12,32 | 12,32 |  |
| *сельские территории, в том числе приграничные территории* | 5,79 | 5,79 |  |
| *Целевой индикатор 4. Доступ к централизованному водоснабжению и водоотведению* | % |  |  |  |
| *города «первого уровня» (агломерации)* |  |  |  |
| *водоснабжение:* |  |  |  |
| *водоотведение:* |  |  |  |
| *города «второго уровня» (областные центры, города Туркестан)* |  |  |  |
| *водоснабжение:* | 93,2 | 93,2 |  |
| *водоотведение:* | 70 | 70 |  |
| *города «третьего уровня» (малые и моногорода)*  |  |  |  |
| *водоснабжение:* | 82 | 82 |  |
| *водоотведение:* | 69,2 | 69,2 |  |
| *сельские территории, в том числе приграничные территории* |  |  |  |
| *водоснабжение:* | 69,8 | 71,1 |  |
| *водоотведение:* | 2,5 | 2,5 |  |
| *Задача 1. Совершенствование территориального развития страны* |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **План** | **Факт** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **млн. тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Мероприятие 1. Реализация крупных инфраструктурных проектов* |
|  |  |  | 2539,2 | 2539,2 | 2017 год | УПИИРТ ЮКО | 2015-2017 гг. | В городе Шымкент одним из крупных инфраструктурных проектов является теплоснабжение многоэтажных жилых домов по улице Аргынбекова, площадью 2,8 га. В этих целях в 2015 году из областного бюджета было выделено 2 539,2 млн.тенге на строительство котельной мощностью 160 гкал/час, в настоящее время котельная введена в эксплуатацию.Вместе тем, в городе Шымкент введется строительство подстанции «Бозарык» 220/110/10 кВ, проектная стоимость 6,7 млрд.тенге. В 2015 году из областного бюджета на строительство подстанции было выделено 848,3 млн.тенге, которые полностью освоены. Срок завершении -2017 год. |
| *Мероприятие 3. Реализация проектов по благоустройству городов и населенных пунктов* |
|  |  |  | 116,0 | 116,0 | 2015-2017гг. | УЖКХПТ ЮКО | 2015 год | 2015 году по городу Шымкент:на проведения капитального ремонта систем освещения по улице Д.Конаева, выделенные из областного бюджета 116,0 млн.тенге полностью освоены;2) на капитальный ремонт систем освещения на 22 улицах города выделенные из областного бюджета 268,1 млн.тенге и полностью освоены. |
| ***Мероприятие 4. Развитие инженерной инфраструктуры моногородов в расчете на оптимальную численность населения*** |
|  |  |  | **РБ-1273,5****ОБ-86,4** | **РБ-1273,5****ОБ-86,4** | 2015-2017гг. | УПИИРТ ЮКО, УС, акимат г. Кентау | 2015 год |  На развитие инфраструктуры города Кентау в расчете на оптимальную численность населения, по реализации программы в целях развития социальной инженерной инфраструктуры города Кентау с республиканского бюджета в 2015 году предусмотрено и по освоено 1273,5 млн.тенге. Из них: - Для решения первоочередных вопросов обустройства города и средний ремонт автомобильных дорог из республиканского бюджета было выделено 161,4 млн.тенге, по итогам 2015 года освоено 161,2 млн.тенге;- Развитие инженерной коммунальной инфраструктуры на реконструкцию тепловых сетей города выделенные из республиканского бюджета 625,6 млн.тенге и **с областного бюджета 86,4 млн.тенге, освоены полностью;** - На строительство инженерной коммуникации в микрорайонах "Болашак", "Жулдыз", "Батыс" выделенные из республиканского бюджета 400,0 млн.тенге, полностью освоены. |
| ***Мероприятие 5. Реализация мер по обустройству моногородов***  |
|  |  |  | **РБ-161,4** | **РБ-161,2** | 2015-2017гг. | УПИИРТ ЮКО, УЖКХиПТ ЮКО, акимат г. Кентау | 2015 год | Для решения первоочередных вопросов обустройства города и средний ремонт автомобильных дорог из республиканского бюджета было выделено 161,4 млн.тенге, по итогам 2015 года освоено 161,2 млн.тенге. **Из областного бюджета не выделено.** |
| *Мероприятие 8. Разработка и утверждение (с учетом согласования на МВК) комплексных планов развития малых городов с высоким и средним потенциалом на долгосрочный период согласно структуре, разработанной уполномоченным органом* |
|  |  |  |  |  | 2016-2020гг. | УЭБП ЮКО, акиматы районов Сарыагаш, Толеби, Жетысай, Шардара | 2015 год | Проекты Комплексного плана развития утверждено сессии Южно-Казахстанского областного маслихата, в соотвестсвии Республики Казахстан пунктом 1.1.8 план мераприятий по реализация Развития регионов до 2020 года:  1. Комплексный план развития города Арыс (9.12.2015г. № 44/359-V)  2. Комплексный план развития города Жетысай (9.12.2015г. № 44/360-V) 3. Комплексный план развития города Сарыагаш (9.12.2015г. № 44/361-V) 4. Комплексный план развития города Шардара (9.12.2015г. № 44/362-V) 5. Комплексный план развития города Ленгір (9.12.2015г. № 44/363-V) |
| *Мероприятие 9. Внесение изменений и дополнений в планы мероприятий по развитию Шымкентской и Актюбинской агломераций, предусмотрев расширение горизонтов планов до 2030 года* |
|  |  |  |  |  | 2016-2020гг. | УЭБП, акиматы городов и районов | 2015 год | По данному вопросу направлено предложение в Министерство Национальной экономики №04/2145 от 8 июня 2015 года*.*  |
| *Мероприятие 10. Обеспечение ежегодного представления информации по целевым индикаторам развития агломераций с центрами в городах Шымкенте, Актобе* |
|  |  |  |  |  | 2016-2020гг. | УЭБП, акиматы городов и районов | 2015 год | Информация о достижении целевых индикаторов развития агломераций предоставляется в рамках данной программы |
| *Мероприятие 11. Отбор и реализация проектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Шымкентской агломерациях* |
|  |  |  | 5,2 | 5,2 | 2015-2017гг. | акимат г. Шымкент,УСХ, акиматы городов и районов | 2015 год | Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году по городу Шымкент (в текущих ценах) сотавил 16 543,1 млн.тенге и по сравнению с 2014 годом увеличился на 15,8%.В 2015 году по городу Шымкент было произведено 7644 тонн мяса (в живом весе), молока- 41 768 тонн и яиц - 135 942 тыс. Производство мяса по сравнению с 2014 годом увеличилось в-42,2%, яиц -16,9%, молока- 4,6%.В целях поддержки животноводства, 2015 году в рамках программы «Сыбага» приобретено 217 голов племенного крупно- рогатого скота, 9 голов быков. По программе «Алтын асык» приобретено 600 овец и по программе «Кулан» 85 лошадей.Принята Карта индустриализации Южно-Казахстанской области на 2015-2019 годы, в нее вошли 115 проектов на общую сумму 869 млрд.тг. с созданием 19,9 тыс. рабочих мест. В том числе 22 проекта реализуемых в пищевой промышленности *(58 млрд.тг., 2750 р.м.):*2015 г. – 7 проектов *(5,2 млрд.тг., 305 р.м.);*2016 г. – 5 проектов *(3,3 млрд.тг., 169 р.м.);*2017 г. – 10 проектов *(49,3 млрд.тг., 2276 р.м.).*Значимые проекты пищевой промышленности Карты индустриализации:1) АО «Шымкентмай» - «Расширение производства растительного масла» *(2016 г., 1,9 млрд.тг., 26 р.м.);*2) ТОО «АK Kazyna» - «Птицекомплекс по производству мяса птицы мощностью 30000 тонн в живом весе» *(2017 г., 18,7 млрд.тг., 800 р.м.);*3) ТОО «Ордабасы құс» - «Увеличение объема производства до 20000 тонн мяса в живом весе на базе действующего птицекомплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки и создание племенного репродуктора в ЮКО» (*2017 г., 5 млрд.тг., 569 р.м.*). |
| *Мероприятие 12. Отбор и реализация проектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Шымкентской агломерациях* |
|  |  |  | 73,7 | 73,7 | 2015-2017гг. | акимат г. Шымкент,УПИИРТ,УСХ, акиматы городов и районов | 2015 год | Создание в г.Шымкент специальной экономической зоны (СЭЗ) «Оңтүстік» и индустриальной зоны «Оңтүстік» способствует эффективному размещению промышленных предприятий и положительно влияет на развитиеШымкентской агломерации.Для размещения на территории СЭЗ «Оңтүстік» одобрено всего 23 проекта, из них 10 проектов введены в эксплуатацию, в том числе в 2015 году 2 проекта (ТОО «Бал Текстиль» 2-очередь проекта и ТОО «Алем БТ»). В настоящее время ведутся строительные работы по 4 проектам.В индустриальной зоне «Онтустик» (337 га.) реализуются 71 проект на сумму 73,7 млрд.тг., с созданием порядка 5000 р.м. Из них реализовано 37 проектов на сумму 19,8 млрд.тг. с созданием 2,9 тыс. р.м. За весь период (с 2011 года по сегодняшний день) предприятиями индустриальной зоны произведено продукции на 53 млрд.тг.Также в 2015 году завершено строительство инфраструктуры в Казыгуртском и Тюлькубасском районе, в настоящее время ведутся приемочные работы.Территория Индустриальной зоны Казыгуртского района составляет 40 га. На сегодня в Индустриальной зоне одобрено 4 проекта на общую сумму 1,3 млрд.тг. с созданием 120 р.м., ведутся строительные работы.Площадь Индустриальной зоны Тюлькубасского района составляет 30 га. На сегодня в Индустриальной зоне одобрено 4 проекта на общую сумму 807 млн.тг. с созданием 66 р.м..В 2016 году планируется завершить строительство инфраструктуры 4 индустриальных зон. Такие как:- Площадь индустриальной зоны «Тассай» составляет 89 га. На сегодня в Индустриальной зоне реализуются 18 проектов на общую сумму 16,7 млрд.тг. с созданием около 4 тысяч р.м. В текущем году запланировано ввод в эксплуатацию 5 проектов.- На Бадамском и Казахстанско-турецкой индустриальных зонах (Ордабасинский район) реализуются 13 проектов на общую сумму 37,4 млрд.тг. с созданием 2072 р.м.. Из них в 2015 году реализован проект ТОО «KAZKIOTI», совместно с корейской компанией Daedong, завод по производству тракторов. Для реализации проекта привлечены инвестиции на сумму 11,7 млрд.тг., создано 400 новых рабочих мест.- Площадь индустриальной зоны Байдибекского района составляет 18 га, в зоне предусматривается размещение производств по обработке камня травертин. В зоне одобрен 1 проект на сумму 1,5 млрд.тг. с созданием 50 р.м. Кроме того, дополнительно по 3 проектам ведутся работы.  |
| *Мероприятие 13. Размещение градообразующими предприятиями вспомогательных и обслуживающих производств, заказов в малых и моногородах с учетом их специфики (не менее 1 проекта)* |
|  |  |  | 828,0 | 828,0 | 2016 год | УПИИРТ, акимат г., Кентау, акиматы городов и районов | 2015 год | Для развития малого и среднего бизнеса моногорода при размещении заказов градообразующим предприятием, подготовлена программа сотрудничества между АО «Кентауский трансформаторный завод» и ТОО «ЮгЭлектроПривод» и подписана 12 марта 2015 года. Согласно программе, ТОО «ЮгЭлектроПривод» в конце 2015 года реализовал проект «Производство выключателей, разъединителей, измерительных трансформаторов тока и напряжения» (828 млн.тг. 50 р.м.). В настоящее время производится оснастка оборудования. Срок реализации - 2016 год. |
| *Мероприятие 14. Реализация «якорных» инвестиционных проектов (в несырьевых секторах) для долгосрочной диверсификации экономики малых и моногородов* |
|  |  |  | 842,0 | - | 2016-2020гг. | УПИИРТ, акимат г., Кентау акиматы городов и районов | 2015 год | Проект ТОО «ЮгЭлектроПривод» - «Производство выключателей, разъединителей, измерительных трансформаторов тока инапряжения». Стоимость проекта 828,0 млн. тенге, с созданием 50 новых рабочих мест.Срок реализации - 2015год.На сегодняшний день, одобрено финансирование проекта через АО «Альфа Банк», в рамках программы «Дорожной карты бизнеса 2020» для субсидирования процентной ставки, документы для рассмотрения были направлены в «Бизнес ЮКО» Регионального координационного совета. Проект будет реализован на индустриальной зоне города Кентау, на сегодняшний день начато строительство цеха.Для установления Индустриальной зоны общей площадью 41,7га участок по постановлению акима города от 4 марта 2013 года за №93 право использование земли отложено в резерв на 20 лет. |
| *Мероприятие 15. Организация производств в малых и моногородах, предусматривающих закупки товаров, работ и услуг для национальных холдингов и компаний* |
|  |  |  | 828,0 | 828,0 | 2016-2020гг. | УПИИРТ, акимат г., Кентау акиматы городов и районов | 2015 год | 3 марта 2015 года были направлены письма АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «НАК «Казатомпром». Совместно с Национальными холдингами, вспомогательные и услуги оказываемых производству в городе Кентау, размещение заказов, привлечение стратегических инвесторов, в целях размещения заказов производства АО «Кентауского трансформаторного завода». Для развития города Кентау с участием АО «НАК «Казатомпром», был поднят вопрос об открытии одного из главных офисов компании урана и обучении и подготовки работников в городе. Однако, Национальными холдингами не было принято положительных решений. В 2013 году АО «Южполиметалл» было дано предложение о приобритении в госсобственность или в собственность АО «Қазақстан темір жолы» железнодорожной ветки станции Кентау – Борисовка.По указанному вопросу получен ответ Министерства транспорта и коммуникации РК совместно с соответствующими органами и организациями от 21.10.2013 года (акимат ЮКО и АО «Қазақстан темір жолы») о том, что приобретать в госсобственность железнодорожной ветки станция Кентау - станция Борисовка невыгодно. АО «Кентауский трасформаторный завод» расположенный в моногороде Кентау поставляет свою продукцию национальным холдингам и компаниям.В целях обеспечения потребности своего производства предприятие реализовало 2 проекта: 1) В ноябре 2014 года ТОО «МоноЭлеТех» ввел в действие цех по производству гофростенок, проводов и комплектующих для трансформаторного оборудования (817 млн.тг 50 рабочих мест).2) В конце 2015 года закончено строительство цеха ТОО «Югэлектропривод» по «Производства элегазовых выключателей, разъеденителей с электромоторным приводом, измерительные трансмформаторы тока» (828 млн.тг. 50 – рабочих мест). Наряду с этим, закончено строительство цеха ТОО «ЭлектроДеталь» по производству металлоконстукций для трансформаторов. (816 млн.тенге, 50 – рабочих мест). |
| *Мероприятие 16. Выявление перспективных месторождений полезных ископаемых, находящихся вблизи малых и моногородов, с определением мер по их доразведке с участием АО «НК «Казгеология» или частных инвесторов, заинтересованных в расширении сырьевой базы предприятий* |
|  |  |  |  |  | 2016-2020гг. | УПИИРТ, акимат г., Кентау акиматы городов и районов | 2015 год | На основе анализа долгосрочной перспективы города Кентау и с установлением новой специализации реализуются следующие проекты.В горнодобывающей промышленности 2 проекта. В частности:1. В соответствии с решением конкурсной комиссии от 17.11.2014 года, ведение геологоразведочных работ месторождения «Қызыл ата»в качестве подрядчика определен ТОО «Ай-Қараауыл». В настоящее время в Министерстве Юстиции осуществляется проверка контрактов «Қызыл-ата», на соответствие требованиям закона и оформление документов.2. В соответствии постановления акимата Южно-Казахстанской области № 77 от 20.03.2015 года, утвержден проект ТОО «ГРК «Металлинвест» - «В производстве баритового концентрата месторождения Ансай ведение земляных работ промышленного разреза барита», завершение работ запланировано в 2017 году. В настоящее время соответствующие документы рассматриваются в департаменте недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.В отрасли машиностроения реализуютя 1 проект:1.Проект ТОО «ЭлектроДеталь» «Производство комплектно распределительных устройств 0,4, 6, 10, 35 кВ и комплектующих для электротехнического оборудования в г.Кентау». Стоимость проекта 816,0 млн.тенге, с созданием 50 новых рабочих мест. Срок реализации - 2016 год. Радиальная буровая установка запущена в августе 2015 года, оказаны услуги обработки механических изделий на 602 тыс. тенге.В обрабатывающем производстве 1 проект.1. В соответствии с протокольным решением РКС «Бизнес ЮКО» №2 от 16.02.2015 года проект ТОО «Бесқасқа» «Строительство завода по производству асфальтобетонных смесей» включен в Индустриальную зону. Стоимость проекта- 189,5млн.тенге. На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы, выпущена пробная продукция. Все документы для получения сертификата CT-KZ полностью сданы, проводятся экспертизы товара на идентификацию по внешним признакам и для определения критериев происхождения. |
| **2.Показатель результатовСовершенствование градостроительной документации, нормативно-технических документов, сметно-нормативной базы, технологических карт на новые технологии и типовых проектов для строительства объектов различных сфер экономики, в том числе:** |
| *Мероприятия 4. Разработка комплексных схем градостроительного планирования территорий областей* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | На данное мероприятие из областного бюджета было предусмотрено 84,6 млн.тг.Однако, в соответствии с решением областного маслихата от 19 марта 2015 года №36/291-V средства были оптимизированы. |
| *Показатель результатов 3. Рост численности населения в сельских и приграничных террирориях, в том числе:* |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **План** | **Факт** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **млн. тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Мероприятие 1. Кредитование областных бюджетов на строительство и приобретение жилья специалистам социальной сферы и ветеринарии, прибывающим в сельскую местность в рамках проекта «С дипломом в село»* |
|  |  |  | 893,6 | 892,1 | 2016-2020гг. | УЭБП, акиматы городов и районов | 2015 год | На 2015 год в рамках проекта «С дипломом в село» на приобретение или строительство жилья специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комлекса прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты направлено 893,6 млн. тенге из республиканского бюджета, из них освоено 892,1 млн. тенге. В результате 303 специалиста обеспечены жильем. Остальные 1,6 млн.тенге - экономия по итогам оценки стоимости жилья. |
| *Мероприятие 2. Реализация проектов (мероприятий) в рамках финансовой поддержки местного самоуправления* |
|  |  |  | 1490,5 | 1488,3 | 2016-2020гг. | УЭБП, акиматы городов и районов | 2015 год | На отчетный период в рамках проекта «Развитие регионов до 2020 года» по приоритету «Финансовая поддержка самоуправления» на реализацию 128 проектов в 114 сельских населенных пунктах выделено 1490,5 млн.тенге, из них 1488,9 млн.тенге – трансферт общего характера, 1,6 млн.тенге из местного бюджета.По итогам 2015 года было планировано 1490,5 млн.тенге, из них освоено 1488,3 млн.тенге, что составляет 98,4 % (неосвоенные 2,2 млн.тенге – сэкономленные средства). В том числе:*на текущий ремонт зданий 2-х детских садов и 1-ой школы* – направлено 18,4 млн.тенге, из них освоено 17,3 млн.тенге;*ремонт объектов спорта* – 5 проектов, предусмотрено 42,1 млн.тенге, освоено 42,0 млн.тенге;*ремонт внутрипоселковых дорог* – 68 проектов, выделено 558,4 млн.тенге , из них освоено 558,0 млн.тенге; *на текущий ремонт 1-го моста* – направлено 4,1 млн.тенге, освоено 4,0 млн.тенге.*освещение 10 улиц* – планировано 54,3 млн.тенге, освоено 54,2 млн.тенге; *на установку 2-х детских игровых площадок* – планировано 5,0 млн.тенге, освоено 4,9 млн.тенге;*ремонт 17 объектов водоснабжения* – выделено 450,7 млн.тенге, из них освоено 450,5 млн.тенге;*благоустройство* – 16 проектов, направлено 312,1 млн.тенге, освоено 312,0 млн.тенге;*на установку 6 светофоров* – направленные 45,4 млн.тенге полностью освоены. В рамках предусморенных средств работы полностью завершены, объекты сданы в эксплутацию. |
| *Мероприятие 3. Проведение мониторинга социально-экономического развития СНП* |
|  |  |  |  |  | 2016-2020гг. | УЭБП, акиматы городов и районов | 2015 год | В соответствии Приказа Министерства регионального развития РК «Об утверждении инструкции по осуществлению мониторинга и анализа социально-экономического развития сельских населенных пунктов» за №239/ОС от 24 сентября 2013 года, согласно данным предоставленных акиматами районов и городов области проведен мониторинг социально-экономического развития сельских населенных пунктов Южно-Казахстанской области по итогам 2014 года. В данное время ведутся работы по мониторингу социальные-экономического развития сельских населенных пунктов по итогам 2015 года. |
| *Мероприятие 4. Определение потенциала социально-экономического развития СНП* |
|  |  |  |  |  | 2016-2020гг. | УЭБП, акиматы городов и районов | 2015 год | Согласно Приказа Первого заместителя Премьер-Министра - регионального развития РК в «Об утверждении критериев для определения сельских населенных пунктов с низким, средним и высоким потенциалом» за №235/ОС от 18 сентября 2013 года, по результатам проведения мониторинга социально-экономического развития сельских населенных пунктов по итогам 2015 года будут проводиться работы по определению потенциала социально-экономического развития сельских населенных пунктов. По результатам мониторинга социально-экономического развития сельских населенных пунктов по итогам 2014 года из **840** населенных пунктов области были определены - **113** н.п с высоким, **703 -** со средним и **24** н.п с низким потенциалом социально-экономического развития. |
| *Мероприятие 5. Реализация комплексных планов районных центров и опорных СНП, планов мероприятий по развитию центров сельских округов, сел и поселков* |
|  |  |  |  |  | 2016-2020гг. | УЭБП, акиматы городов и районов | 2015 год | В целях диверсификация экономики районных центров, центров сельских округов с учетом возможностей новых специализаций, развитие малого и среднего бизнеса, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, содействие открытию новых рабочих мест и росту занятости населения. Утверждено решением областного маслихата от 20 августа 2014 года №30/230-V "О Плане мероприятий по развитию районных центров, центров сельских округов Южно-Казахстанской области" и от 20 августа 2014 года №30/231-V "Об утверждении Комплексных планов развития опорных сельских населенных пункт Южно-Казахстанской области на 2014-2018 годы ".Реализация плана 8 райцентров (общий 14 райцентра, в том числе 1 моногород Кентау, 5-малые города) и 164 сельских округов (общий - 186 сельских округов района и 22 сельского опорного пункта), поддержка социальной и инженерной инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса осуществлятся за счет исполнения плана комплексного развития райцентра и сельского опорного пункта 2014-2018гг. **По итогам 2015 года** по ЮКО информация отправлено **от 20 января 2016 году письмом №04/393.**  |
| *Мероприятие 6. Реализация планов мероприятий по развитию приграничных районов областей*  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | На обеспечение строительства и реконструкции 125 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в приграничных районах в рамках действующих государственных и отраслевых программ всего за 2015 год было выделено и освоено - 17,4 млрд. тенге (РБ-2,3 млрд. тенге, ОБ-13,9 млрд. тенге, Национальный фонд - 1,1 млрд. тенге). Из них: На строительство и реконструкцию 42 объектов образования в приграничных районах в 2015 году было выделено 8,7 млрд. тенге, из них 1,6 млрд тенге из РБ, из ОБ - 6 млрд. тенге, из Национального фонда - 1,1 млрд. тенге, средства освоены полностью. Из 42 объектов образования 22 объекта завершены и сданы в эксплуатацию, остальные 20 объектов образования являются переходящими на 2016 год. В 2015 году на строительство 5 объектов здравоохранения из областного бюджета было выделено 278,8 млн тенге, срдедства освоены полностью, объекты сданы в эксплуатацию.На строительство жилья в Мактаральском, Сарыагашском районах и в городе Шардара в 2015 году было выделено 426,1 млн. тенге, средства освоены полностью. Строительство 3-х этажного жилого дома в городе Жетысай Мактааральского района завершено, строительство 4-х этажного 36-ти квартирного жилого дома в г. Сарыагаш, а также строительство 4-х этажного 24-ти квартирного жилого дома в г. Шардара являются переходящими на 2016 год объектами. На строительство ИКС (2 объекта) было выделено - 186,5 млн. тенге.На строительство Центров поддержки предпринимательства в районных центрах приграничных районов (4 объекта) на 2015 год из областного бюджета выделено и освоено - 229,1 млн. тенге.  В 2015 году из областного бюджета для 5 объектов водоснабжения в приграничных населенных пунктах было выделено - 1,2 млрд. тенге, средства освоены полностью, данные объекты переходящие на 2016 год. На строительство объектов коммунальной сферы (4 объекта) - 205 млн. тенге, объекты переходящие на 2016 год.На строительство 9 объектов культуры из областного бюджета выделено и освоено - 175,6 млн. тенге, 2х объектов спорта выделено и освоено - 573,5 млн тенге (РБ-156,4 млн. тенге, ОБ-417 млн. тенге), объекты являются переходящими на 2016 год. В 2015 году из областного бюджета для 38 объектов газоснабжения в приграничных районах было выделено и освоено - 4 млрд. тенге, из них реализованы - 24 объекта, 14 объектов являются переходящими на 2016 год. На развитие транспортной инфраструктуры (3 объекта) в 2015 году было выделено и освоено - 622 млн. тенге, объекты переходящие на 2016 год. По другим отраслям (8 объектов) на 2015 год было выделено - 769 млн. тенге.  Согласно 3 пункту постановления Правительства РК от 29.11.13 года за №1289 "Об утверждении Плана мероприятий по развитию приграничных районов Республики Казахстан на 2014-2020 годы", в МНЭ РК была предоставлена информация и аналитическая записка по финансированию и исполненению мероприятий по развитию приграничных районов Южно-Казахстанской области **по итогам 2015 года** от **13 января** **2016 году письмом №04/210.** |
| *Мероприятие 8. Принятие мер по концентрации населения в опорных СНП, расположенных на приграничных территориях* |
|  |  |  |  |  | 2016-2020гг. | УЭБП, УЗО, акиматы городов и районов | 2015год |  Согласно методике утвержденной Приказом МИР РК за №234/СО от 18.09.2013 года определены 22 опорных сельских населенных пунктов. 5 из них расположены (50 км от государственной границы) в приграничной зоне (сельские населенные пункты Мырзакент Мактаральского района, Абай и Жибек жолы Сарыагашского района, Турбат и Рабат Казыгуртского района). Поселок Мырзакент является вторым по величине густонаселенным пунктом после районного центра г.Жетысай. По итогам 2015 года численность населения в сельском населенном пункте по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 237 человек и составило 14843 человек. Сельский населенный пукт Абай также занимает второе место по количеству населения после районного центра г.Сарыагаш. **По итогам 2015 года** население села Абай увеличилось на 103 человек и составило 2478 человек. Поселок Жибек жолы также является одним из густонаселенных населенных пуктов районе. **По итогам 2015 года** население увеличилось на 204 человек, количество населения составило более 8 тысяч человек. В сельских населенных пуктах Турбат и Рабат Казыгуртского района численность населения составило 4408 и 4615 человек соответственно. |
| *Мероприятие 9. Принятие мер по вовлечению в экономический оборот земельных участков, расположенных на приграничных территориях* |
|  |  |  |  |  | 2016-2020гг. | УЭБП, акиматы городов и районов | 2015год | За отчетный период по вовлечению в экономический оборот земельных участков на расположенных приграничных территориях Казыгуртском, Мактааральском, Шардаринском, Сарыагашском районах проведена определенная работа. В частности, в Казыгуртском районе общая земельная площадь составляет 409,3 тыс. га. По результатам проведенной инвентаризации выявлено неиспользуемых 12,6 тыс га земель, из них 12,5 тыс. га возвращены государству. В целях вовлечения в оборот из земель специального земельного фонда района проведены 12 конкурсов и выделены 21,0 тыс га земельных участков.В Мактааральском районе общая земельная площадь составляет 185,3 мың га. По результатам проведенной инвентаризации, выявлено 1,7 тыс. га земель, из них 1,4 тыс. га возвращены государству.  В целях вовлечения в оборот из земель специального земельного фонда района проведены 5 конкурсов и выделены 3,0 тыс га земельных участков.В Шардаринском районе общая земельная площадь составляет 1287,2 тыс. га. По результатам проведенной инвентаризаций, выявлено неиспользуемых 16,6 тыс. га земель, 16,3 тыс. га возвращены государству. В целях вовлечения в оборот из земель специального земельного фонда района проведены 11 конкурсов и выделены 35,7 тыс. га земельных участков.В Сарыагашском районе общая земельная площадь 761,3 тыс. га.По результатам проведенной инвентаризации выявлено 68,4 тыс. га, 62,5 тыс. га возвращены государству. В целях вовлечения в оборот из земель специального земельного фонда района прооведены 7 конкурсов и выделены 37,7 тыс. га земельных участков. |
| *Задача 2. Обеспечение комфортных условий проживания населения, включая улучшение состояния окружающей среды, жилищного фонда, коммунальной и транспортной инфраструктуры* |
| *Показатели результатов-3. Протяженность модернизированных сетей, в том числе (км):* |  |  |  |  |
| *города «первого уровня» (агломерации)* |  |  |  |  |
| *1) теплоснабжение* | 5,2 | 5,2 |  |  |
| *2) электроснабжение*  | 446 | 464,4 |  |  |
| *3) газоснабжение*  | 406 | 406,1 |  |  |
| *4) водоснабжение* |  |  |  |  |
| *5) водоотведение*  |  |  |  |  |
| *города «второго уровня» (областные центры, города Семей и Туркестан)* |  |  |  |  |
| *1) теплоснабжение* |  |  |  |  |
| *2) электроснабжение* | 150 | 151 |  |  |
| *3) газоснабжение* | 150 | 150,2 |  |  |
| *4) водоснабжение* | 3,9 | 3,9 |  |  |
| *5) водоотведение* |  |  |  |  |
| *города «третьего уровня» (малые и моногорода)*  |  |  |  |  |
| *1) теплоснабжение* | 3,3 | 8,8 |  |  |
| *2) электроснабжение*  | 179 | 180,1 |  |  |
| *3) газоснабжение* | 198 | 44,1 |  | Изначально план превышен. Из городов III уровня Кентау, Арыс, Шардара считаются не газифированными городами. |
| *4) водоснабжение* | 25,1 | 25,1 |  |  |
| *5) водоотведение* |  |  |  |  |
| *сельские территории, в том числе приграничные территории* |  |  |  |  |
| *1) теплоснабжение* |  |  |  |  |
| *2) электроснабжение* | 111 | 111,1 |  |  |
| *3) газоснабжение* | 85 | 227,9 |  |  |
| *4) водоснабжение* |  |  |  |  |
| *5) водоотведение* |  |  |  |  |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **План** | **Факт** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **млн. тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Мероприятие 1. Реализация проектов по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения* |
|  |  |  | 1220,3 | 1220,3 | 2016-2020гг. | УЖКХПТ, акиматы городов и районов | 2015 год | На строительство систем электроснабжения из областного бюджета было выделено 1 323,8 млн.тенге на строительство *(Сауле( 2-кезек), Достык-2 (2-очередь), Акниет, Кайтпас-2, Кайнарбулак, Ынтымак, Жастар, Еламан, Застенная, Техохрана,Кайтпас-1(3-кезек), С.Рахимов, МПС, Темиржолшы и на улицах 167/10 ТБ)*. На сегодняшний день из нх введены в эксплуатацию 3 проекта (*Сауле( 2-очередь), Кайнарбулак, С.Рахимов, МПС, Темиржолшы и на улицах 167/10 ТБ*). Строительство остальных 6-ти проектов переходят на 2016 год.В 2015 году начато строительство 7-ми проектов газоснабжения *(Қайтпас-2, Самал-2, Самал-3,Құрсай, Мирас, Таскен, Гидролизный Еламан ш/а)*. В настоящее время введенны в эксплуатация 4 проекта (*Қайтпас-2, Самал-3, Құрсай, Гидролизный Еламан*). Строительство остальных проектов переходят на 2016 год. В целях качественного теплоснабжения города проведен текущий ремонт внутрикавартальных систем теплоснабжения протяженностью 17,16 км. Вместе с тем на проект по реконструкции магистральных тепловых сетей южной части города протяженностью 5,8 км было выделено 1 220,3 млн.тенге.Из областного бюджета в 2015 году Шымкентской агломерации выделено на газоснабжение:- г.Шымкент - выделено 1811,6 млн.тг., освоено 1809,3 млн.тг.;- Байдибек - выделено 223,2 млн.тенге освоено 218,7 млн.тг.; - Толеби - выделено 607,1 млн.тг, освоено 602,1 млн.тг.;- Казыгурт - выделено и освоено 252,4 млн.тг.;- Сайрам - выделено 1557,3 млн.тг, освоено 1553,7 млн.тг.;- Тюлькубас - выделено и освоено 170,0 млн.тг.;- Ордабасы - выделено и освоено 1009,0 млн.тг.В 2015 году из областного бюджета городе в Туркестан:-на теплоснабжение - выделено и освоено 99,5 млн.тг.;- на газоснабжение -из бюджета выделено 1176,4млн.тг., освоено 1075 млн.тг.г.Туркестан проведены строительные работы и введены экплатацию станция «Коммунальная» 110/35/10 кВ. Из республиканского бюджета выделено 962,025 млн. тенге.  |
| ***Мероприятие 2. Создание управляющей компании по котельным до 100 Гкал/час*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В связи социально - экономическим положением и отдалённостью от областного центра, создание управляющей компании по котельным мощностью до 100 Гкал/час в бюджетных организациях является экономически не выгодным. |
| *Мероприятие 3. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения* |
|  |  |  | 1936,3 | 1936,3 | 2016-2020гг. | УЖКХПТ, акиматы городов и районов | 2015год | В 2015 году на строительство 12 проектов по водоснабжению и канализации ( водоснабжение - 10 проектов, канализация-2 проекта) предусмотрено 1 936,3 млн.тенге. В том числе в 2015 году введено 3 проекта, строительство 9-ти проектов на 2016 год *(Сайрам, Қайнарбұлақ, Нұртас, Самал-3 (очеред - 2), Қайтпас-2 (очеред-2), Мирас, Ұлағат, Қызылжар мен Ынтымақ ш/а)* .На водоснабжение Шымкентской агломерации из областного бюджета в 2015 году:В городе Шымкент запланировано -1936,3 млн.тенге, освоено 1935,9 млн.тенге.- В городе Арысь выделено и освоено - 34,4 млн.тг. ; - В районе Байдибек выделено и освоено - 37,5 млн.теңге; - В районе Толеби выделено - 1258,0 млн.тг., освоено 1257,7 млн.тг.;- В районе Сайрам выделено и освоено - 11,4 млн.тг.;- Тюлькубасском районе выделено и освоено - 210,8 млн.тг.В 2015 году в г.Туркестан на строительство 7 объектов (водоснабжения - 6, водоотведение-1) направлено 2256,2 млн.тг. (РБ-935,6 млн.тг., ОБ-1320,6 млн.тг.) . В 2015 году в малых городах и моногороде (Арыс, Жетысай, Ленгір, Сарыагаш, Шардара, Кентау) велось строительство 6 объектов водоснабжения и водоотведения (Арыс-1, Ленгер-3, Сарыагаш-1, Кентау-1), которые полностью введены в эксплуатацию.  На строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах в 2015 году из областного бюджета направлено 1691 млн.тг. |
| *Показатель результатов 2. Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта* |  |  |  |  |
| *города «первого уровня» (агломерации)* | 42,2 | 42,1 |  |  |
| *города «второго уровня» (областные центры, города Семей и Туркестан)* | 42,2 | 42,1 |  |  |
| *города «третьего уровня» (малые и моногорода)* | 47,6 | 47,2 |  |  |
| *сельские территории, в том числе приграничные территории* | 46,8 | 46,5 |  |  |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **План** | **Факт** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **млн. тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Мероприятие 1. Обеспечение ремонта общего имущества объектов кондоминиума*  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В зоне Шымкентской агломерации в 2015 году за счет кредитов республиканского бюджета на ремонт 35 много этажных домов запланировано 252,1 млн.тг. На сегодня, ремонтные работы завершены во свех 35 домах, акты приемки имеются по 20 домам, по остальным 15 домам идут работы по приемке. В г.Туркестан в рамках "Программы развития регионов 2020" проведены ремонтные работы 4 домов, на эти цели из РБ выделено 30,1 млн.тг. На ремонт 2 домов в г.Сарыагаш, находящится на приграничной территории из РБ выделено и освоено 28,1 млн.тг. |
| ***Мероприятие 4. Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Для проведения в многоэтажных жилых домах энергетического аудита, **в 2014 году** из бюджета было выделено **44,7 млн.тенге** (РБ-13,1млн.тг.,ОБ-18,2млн.тг., МБ-13,4 млн.тг.) и проведен энергетический аудит в **183** многоэтажных жилых домах, **в 2015 году** - **47,6млн.тг.** (РБ-13,1млн.тг.,ОБ-28,3 млн.тг., МБ-6,0млн.тг.) энергетический аудит проведен в **242** многоэтажных жилых домах |
| *Задача 3. Эффективное и рациональное обеспечение населения питьевой водой и услугами водоотведения* |
| *Показатели результатов 1. Снижение аварийности на городских сетях*  |  |  |  |  |
| *водоснабжение, в том числе:* |  |  |  |  |
| *города «первого уровня» (агломерации)* | 0,17 | 0,17 |  |  |
| *города «второго уровня» (областные центры, города Семей и Туркестан)* | 0,48 | 0,48 |  |  |
| *города «третьего уровня» (малые и моногорода)* | 0,4 | 0,4 |  |  |
| *водоотведение, в том числе:* |  |  |  |  |
| *города «первого уровня» (агломерации)* | 0,14 | 0,14 |  |  |
| *города «второго уровня» (областные центры, города Семей и Туркестан)* | 0,32 | 0,32 |  |  |
| *города «третьего уровня» (малые и моногорода)* | 0,45 | 0,45 |  |  |
| *Показатель результатов 2. Доля нормативно очищенных сточных вод в городах при сбросах в водоемы* |  |  |  |  |
| *города «первого уровня» (агломерации)* | 89 | 89 |  |  |
| *города «второго уровня» (областные центры, города Семей и Туркестан)* | 57 | 57 |  |  |
| *города «третьего уровня» (малые и моногорода)* | 75 | 75 |  |  |
| ***Мероприятие 2. Рассмотрение проектов по строительству и реконструкции локальных систем водоснабжения и водоотведения, заявляемых МИО, на предмет приоритетности и целесообразности финансирования*** |
|  |  |  |  | Проекты по строительству водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах рассматриваются по приоритетности и целесообразности. В частности: - приоритетность по численности населения (районные центры, СНП свыше 1000 чел., от 500 до 1000 чел., от 101 до 500 чел.);- наличие подтвержденных источников воды, необходимого количества и гарантированного качества, а также других характеристик;- проведение исследований на год ввода в эксплуатацию реконструируемых сетей, их изношенность, себестоимость, протяженность и диаметр.Вместе с тем, в 2015 году утвержден запас подземных вод 150 населенных пунктов, разработаны ПСД на утверждение запаса подземных вод в 45 населенных пунктов. Всего на эти цели из бюджета выделено и осваено 622 млн.тг. (РБ - 262,6 млн.тг. МБ - 359,4 млн.тг.)  |
| ***Мероприятие 6. Разработка и утверждение региональных планов мероприятий развития сектора водоснабжении и водоотведения*** |
|  |  |  |  | В области разработан постановление областного акимата «План мероприятий по реализации Программы развития регионов до 2020 года в Южно-Казахстанской области», утвержденный постановлением акимата области №410 от 24 декабря 2014 года. На сегодняшний день ведутся соответствующие работы по утвержденному плану мероприятий. |
| ***Мероприятие 11. Распространение опыта пилотных проектов ГЧП в сфере водоснабжения и водоотведения*** |
|  |  |  |  | В трех городах Южно-Казахстанской областипредусмотрено введение механизма государственного частного партнерства в предприятиях обеспечивающих водоснабжением и водоотведением. Утвержден Комплексный план мероприятий по коммерциализации названных предпряитий и ведутся работы. На сегодняшний день, по утвержденному плану мероприятий продолжаются работы по комплексной инвентаризации основных запасов, учет и регистрация используемых запасов, оформление земельных участков, принятие на баланс бесхозных земель в установленном порядке и проведение самостоятельный аудита. |
| ***Мероприятие 12. Внесение предложений по повышению квалификации и переподготовке кадров для специалистов сектора водоснабжения и водоотведения***  |
|  |  |  |  | ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» по водоснабжению и водоотведению города Шымкент работает рентабельно. Также, вышеназванная организация в последние годы посредством использования современных технологий стабильно работает по уменьшению затрат на электроэнергию и снижению потерь воды в сетях.На сегодняшний день, в целях повышения квалификации специалистов предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотведением в других районах области проводятся семинары по обмену опытом с ТОО «Водные ресурсы-маркетинг». |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **План** | **Факт** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **млн. тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Задача 4. Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее дальнейшее повышение** **доступности жилья для населения** |
| *Показатели результатов 1. Ввод жилья* |  |  |  |  |
| *города «первого уровня» (агломерации)* | 444,9 | 217,4 |  | Изначально план превышен. Всего по области запланированный объем ввода жилья на 2015 год - 405,5 тыс.кв.м., в том числе по г.Шымкент - 180,8 тыс.кв.м. |
| *города «второго уровня» (областные центры, города Семей и Туркестан)* | 29,5 | 38,7 |  |  |
| *города «третьего уровня» (малые и моногорода)* | 43,4 | 93,9 |  |  |
| *сельские территории, в том числе приграничные территории* | 12,2 | 77,8 |  |  |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **План** | **Факт** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **млн. тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Мероприятие 1. Строительство и (или) приобретение жилья для всех категорий граждан по линии ЖССБК* |
|  |  |  | 1102,638 | 1102,638 | 2016-2020гг. | УС,акимат г.Шымкент, акиматы городов и районов | 2015 год | В 2014 году рамках программы «Доступное жилье-2020» утвержденная постановлением Правительства РК №821 от 21 июня 2012 года в городе Шымкенте велось строительство 46 жилых домов, из них введены в эксплуатацию 8 домов, что составляет 26,7 тыс. кв. м. или 449 квартир (по линии ЖССБ 1 дом (35 квартир), для молодых семей 7 домов (414 квартир), (№№9,10,11,12,13,15,16,17). В 2015 году в городе Шымкент по линии ЖССБ сдано в эксплуатацию 7 домов, что составляет 38,8 тыс. кв. м. или 612 квартир (№№128,129,131, В-1,В-2 (3 дома).На строительство кредитного жилья по линии ЖССБ из республиканского бюджета было выделено и освоено 1 102,638 млн. тг. Сданы в эксплуатацию дома №№128,129,131 (14,393 тыс. кв. м., 180 квартир). За счет Национального фонда РК на завершение дома №В-2 было выделено и осовено 160,808 млн. тг.  |
| *Мероприятие 2. Строительство и (или) приобретение жилья для граждан, состоящих в очередях МИО* |
|  |  |  | 636,780 | 636,780 | 2016-2020гг. | УС,акимат г.Шымкент, акиматы городов и районов | 2015 год | В 2015 году на строительство домов для очередников МИО из республиканского бюджета выделено и освоено 636,780 млн. тг. Были сданы в эксплуатацию один дом в городе Кентау (4,112 тыс. кв. м., 60 квартир), два дома в городе Шымкент №3А,3Б (6,112 тыс. кв. м.,108 квартир) В 2015 году в городе Шымкент для очередников МИО запланировано построить 30 домов (108,7 тыс. кв. м. или 2087 квартир). В настоящее время за счет средств областного бюджета сданы в эксплуатацию 29 домов (103,4 тыс. кв. м., 1979 квартир) (№№14,2В (2 дома), 2Б (2 дома), 1Т (2 дома), 1С (2 дома), 2К, 2Е,2А,1П, 1Д,1Р,2Г(2 дома), 2Д(2 дома), 1М (2 дома), 1А(2 дома),1Ж(2дома),2И (2 дома), 3А,3Б. №4 дом (108 квартир) сдается в эксплуатацию актом приемочной комиссии. На строиительство 5-этажных домов №1,2 из областного бюджета выделено по 10-ти миллионов тг. Объект переходящий на 2016 год. В 2015 году по строительству жилья для молодых семей в городе Шымкент сдано в эксплуатацию 5 домов (270 квартир). В настоящее время ведется строительство домов №1,2 (216 квартир).  Арендное жилье для очередников МИО.Выделено из РБ – 636,780 млн. тг. На 1.01.2016 года освоено 100%. Введены в эксплуатацию дома в городе Кентау (4,112 тыс. кв. м., 60 квартир), а также дома №3а,3б в городе Шымкент (6,122 тыс. кв. м. или 108 квартир). Выделено из ОБ – 3 696,0 млн. тг. На 1.01.2016 года освоено 100%. Введены в эксплуатацию дома в Тюлькубасском, Байдибекском, Махтааральском, Шардаринском районах, в городах Арысь и Шымкент, всего 79,7 тыс. кв. м. или 1343 квартир. |
| *Мероприятие 7.* Проектирование, развитие, обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в областном уровне  |
|  |  |  | 1716,7 | 1716,7 | 2016-2020гг. | УС,акимат г.Шымкент, акиматы городов и районов | 2015 год | На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры из республиканского бюджета выделено и осовено 1 716,7 млн. тг. Построено: отопление -0,831 км, водопровод – 26,957 км, электросети – 31,167 км, канализацонные сети – 29,235 км, сети газификации – 6,506 км, подъездные дороги – 10,804 км, сети телефонизации – 10,322 км.Из областного бюджета выделено и освоено 5 525,4 млн. тг. Построено: водопроводные сети – 18,7 км, электросети – 16,9 км, отопление – 5,52 км, подъездные дороги – 2,36 км, канализацонные сети – 3,256 км, сети телефонизации – 12,314 км, сети газификации – 3,38 км. |
| *Мероприятие 8. Проектирование и строительство инженерных сетей в районах застройки (приобретения) жилья АО «ИО «КИК»* |
|  |  |  | 360,6 | - | 2016-2020гг. | УС,акимат г.Шымкент, акиматы городов и районов | 2015 год | В 2014 году полностью завершены работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей на административно - деловом центре города Шымкент (на улицах №4,5). По программе КИК в 2015 году введены в экслуатацию 15 жилых домов (80,312 тыс.кв.метров, 1080 квартира).Завершен проект «обеспечение инженерной коммуникации административно-делового центра, 1-ая очередь», проектная стоимость 360,6 млн.тенге.В настоящее время ведутся работы по реализации проекта «обеспечение инженерной коммуникации административно-делового центра, 2-ая очередь», проктная стоимость 1461,7 млн.тенге, строительство проекта переходит на 2016 год |

**Освоение финансовых средств**

тыс. тенге

| **Источник финансирования** | **План****(2015 год)** | **Факт****(2015 год)** | **Отклонение (гр.2-гр.3)** | **Причины неиспользования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Республиканский бюджет*  | *6300547* | *6300347* | *-200* | *Экономия от результатов гос.закупок* |
| *Областной бюджет* | *13951637* | *13922628* | *-29009* | *Экономия от результатов гос.закупок* |
| **Итого** | **20252184** | **20222975** | **-29209** |  |